## Slide 1
R4 Telecom | Plano de evolução das automações
Proposta para alinhamento em 08/10 - foco nos principais ofensores e evolução incremental no AAP
Estratégia da R4
Consolidar BADLINK LAN + WAN como primeiro blueprint → aplicar o padrão ao OSPF → evoluir High CPU/Memory → priorizar próximos ofensores com Telecom.
1. Consolidar
BADLINK LAN + WAN
Um fluxo coerente, contratos claros, tratamento de falhas e retorno ao ServiceNow.
2. Reutilizar
OSPF Neighbor State Change
Levar para o AAP aplicando o blueprint e aprendizados do BADLINK.
3. Escalar
High CPU/Memory + backlog
Evoluir o que já existe e selecionar Sprints 3/4 por impacto, esforço e dependências.
Princípio: não é uma migração em massa. Cada fluxo passa por entendimento do AS-IS, desenho do TO-BE, implementação/refactor, testes E2E e documentação.
Planejamento inicial — sujeito a refinamento após discovery técnico e validação com Telecom.

## Slide 2
Roadmap inicial da R4
4 sprints de 3 semanas • proposta de capacidade e marcos
SPRINT 1
05/10 – 23/10
BADLINK LAN + WAN
• Melhorar fluxo LAN existente
• Criar desenho atual do fluxo
• Incorporar tratamento WAN
• Consolidar contratos e decisões
• Entender até onde podemos mudar o fluxo
• E2E + evidências + documentação
Marco: BADLINK LAN/WAN consolidado
SPRINT 2
26/10 – 13/11
OSPF + High CPU/Memory
• Discovery/AS-IS do OSPF
• TO-BE + implementação no AAP
• Testes E2E do OSPF
• High CPU/Memory como evolução
Prioridade: OSPF
SPRINT 3
16/11 – 04/12
A PRIORIZAR
• Selecionar próximo ofensor
• Usar volumetria e horas salvas
• Considerar dependências e risco
• Aplicar blueprint validado
Definição conjunta em 08/10
SPRINT 4
07/12 – 25/12
A PRIORIZAR / ESTABILIZAR
• Próximo ofensor ou continuidade
• Estabilização dos fluxos entregues
• Métricas e ajustes operacionais
• Preparação do backlog seguinte
Definição conforme evolução da R4
Datas propostas para planejamento da R4. O escopo da Sprint 2 depende do discovery do OSPF; High CPU/Memory pode ser ajustado conforme capacidade.

## Slide 3
Sprint 1 | BADLINK como blueprint LAN + WAN
A base LAN já existe no AAP; a proposta é evoluir para um fluxo consolidado e reutilizável.
Evento BADLINK
Consulta ItaúMon
Classificação LAN / WAN
Diagnóstico específico
Decisão do incidente
Atualização ServiceNow
05–09/10
Entender e desenhar
• Revisar LAN atual
• Fechar regras WAN com Telecom
• Mapear diferenças e dependências
12–16/10
Construir e consolidar
• Reaproveitar roles/contratos
• Adicionar caminho WAN
• Padronizar decisão e falhas
19–23/10
Validar e documentar
• Testes LAN/WAN e negativos
• Validar retorno ao SNOW
• Evidências + documentação
23/10 — Meta: BADLINK LAN/WAN validado end-to-end e documentado como primeiro blueprint técnico de Telecom no AAP.
Planejamento inicial — sujeito a refinamento após discovery técnico e validação com Telecom.

## Slide 4
Sprint 2 | OSPF como próximo grande ofensor
Aplicar o padrão do BADLINK em um novo fluxo; High CPU/Memory entra como evolução condicionada à capacidade.
OSPF Neighbor State Change — prioridade principal
26–30/10
Discovery + AS-IS
Flow Designer, gatilho, regras, comandos, integrações, dependências e atuação manual.
02–06/11
TO-BE + implementação
Desenhar responsabilidade SNOW/AAP e implementar usando contratos e padrões do BADLINK.
09–13/11
E2E + estabilização
Cenários positivos/negativos, evidências, work notes, decisão do incidente e documentação.
High CPU / Memory
• Já possui implementação no AAP.
• Revisar arquitetura e aderência ao blueprint.
• Melhorar contratos, tratamento de falhas e observabilidade.
• Executar testes e documentar.
• Entrará como evolução / stretch goal se o OSPF consumir menos capacidade que o previsto.
Não comprometer qualidade do OSPF para encaixar uma segunda entrega.
Planejamento inicial — sujeito a refinamento após discovery técnico e validação com Telecom.

## Slide 5
Alinhamentos necessários em 08/10
O que precisamos fechar com Telecom e liderança para seguir com previsibilidade
1
Validar roadmap
Confirmar BADLINK LAN/WAN na Sprint 1 e OSPF como prioridade da Sprint 2.
2
Fechar regras WAN
Responsáveis, comportamento esperado, diagnóstico, exceções e critérios de encerramento.
3
Apoiar discovery OSPF
Garantir acesso ao fluxo atual e disponibilidade da operação para validar regras e cenários.
4
Priorizar Sprints 3 e 4
Escolher próximos ofensores usando volumetria, horas salvas, impacto, esforço e dependências.
Critério para próximos itens: volume de incidentes + tempo manual + impacto + complexidade + dependências + potencial de resolução automática.
Objetivo do alinhamento: sair da reunião com prioridades e dependências claras, sem assumir uma migração em massa do backlog.