## Slide 1
R4 Telecom | Roadmap proposto
Proposta revisada após alinhamento sobre prioridade operacional e arquitetura dos fluxos.
Prioridade principal por sprint; Sprints 3 e 4 sujeitas à confirmação com Telecom.
R4 Telecom • Planejamento para alinhamento em 08/10
SPRINT 1
05/10 – 23/10
BADLINK WAN
Prioridade confirmada
• Discovery técnico do WAN
• Mapear AS-IS / regras operacionais
• Definir arquitetura no AAP
• Implementar + validar E2E
SPRINT 2
26/10 – 13/11
OSPF Neighbor State Change
Prioridade confirmada
• Discovery do fluxo atual
• Mapear dependências / Flow Designer
• Aplicar aprendizados do BADLINK
• Implementar e testar
SPRINT 3
16/11 – 04/12
High CPU / Memory
À Confirmar
• Levantar processo operacional
• Revisar o que já existe no AAP
• Definir gaps e melhorias
• Evoluir / estabilizar
SPRINT 4
07/12 – 25/12
Equipment Down ou
Uptime Reset
À Confirmar
• Priorizar com Telecom
• Considerar volume e impacto
• Discovery + implementação
• Fechamento da R4

## Slide 2
Sprint 1 | BADLINK WAN como foco principal
Primeiro passo: entender o processamento atual e construir no AAP sem assumir que o fluxo LAN será replicado
Evento BADLINK WAN
Discovery AS-IS
Regras + dependências
Arquitetura AAP
Implementação
Testes E2E
ServiceNow
O que precisamos descobrir
• Como WAN é tratado hoje pela operação
• Entradas, comandos, decisões e exceções
• Dependências com ServiceNow / Flow Designer / One Click
• Fabricantes e cenários do primeiro escopo
O que vamos reaproveitar
• Consultar componentes e contratos já criados no LAN
• Inventário/conectividade quando aplicável
• Padrões de falha, decisão e retorno ao SNOW
• Reutilizar somente o que fizer sentido tecnicamente
Resultado esperado
• Workflow WAN independente no AAP
• Fluxo completo automatizado
• Fluxo rastreável e testável
• Contrato claro entre os JTs
• Base para os próximos filhos de Links com Falhas
R4 Telecom • Planejamento para alinhamento em 08/10

## Slide 3
BADLINK LAN | O que já evoluímos
Refactor pontual para melhorar previsibilidade do workflow sem tirar o foco do WAN
Consulta ItaúMon
REFATORADO
Elegibilidade LAN/WAN
REFATORADO
Identificação / inventário
REVISAR
Diagnóstico interface
REVISAR
Classificação / decisão
MELHORAR I/O
Retorno ServiceNow
MELHORAR I/O
Entregue no refactor
• Consulta ao ItaúMon isolada em responsabilidade própria
• Contrato de retorno mais explícito
• Classificação LAN/WAN e elegibilidade publicadas para downstream
• Testes isolados e dentro do workflow
Próxima evolução do LAN
• Padronizar entradas e saídas entre JTs
• Revisar roteamento e tratamento de falhas
• Melhorar observabilidade / troubleshooting
• Avaliar quais componentes podem apoiar o WAN
LAN permanece em produção. A proposta é melhorar comportamento e contratos sem consumir a capacidade principal da Sprint 1.
R4 Telecom • Planejamento para alinhamento em 08/10

## Slide 4
Visão de evolução | Links com Falhas
BADLINK e OSPF são filhos do mesmo domínio; a R4 também deve aumentar nosso entendimento do incidente pai
LINKS COM FALHAS Incidente pai / visão agregadora
BADLINK LAN
Produção / melhorar
BADLINK WAN
Sprint 1
OSPF Neighbor
Sprint 2
Demais eventos
Próximas ondas
Ponto para discovery: entender como a solução One Click intermedeia / atua hoje no incidente pai
Objetivo futuro: usar o conhecimento dos filhos para desenhar uma abordagem mais completa para Links com Falhas.
R4 Telecom • Planejamento para alinhamento em 08/10

## Slide 5
O que precisamos validar hoje
Sair da reunião com prioridade, regras e dependências claras para iniciar o desenvolvimento
1
BADLINK WAN
Confirmar fluxo operacional atual, regras, dados, comandos, exceções e dependências.
2
Links com Falhas / One Click
Entender a relação do incidente pai com os filhos e como o One Click é usado hoje.
3
Sprint 3
Validar High CPU/Memory como próxima prioridade após OSPF.
4
Sprint 4
Escolher entre Equipment Down, Uptime Reset ou outro caso mais relevante para a operação.
Meta da R4: até 4 automações/evoluções relevantes, priorizadas pela operação - sem sacrificar discovery, qualidade e validação E2E.
R4 Telecom • Planejamento para alinhamento em 08/10