## Slide 1
FALHA DE BACKUP | AUTOMAÇÃO AAP
Refinamento com Operação Telecom • escopo inicial, fluxo, dependências e continuidade
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
01
MVP R4 • CISCO
Diagnosticar → remediar com segurança → solicitar backup → validar → encerrar
ESCOPO
IOS primeiro; expansão avaliada para IOS-XE, IOS-XR, NX-OS e ASA
REGRA DE OURO
Só encerrar incidente com sucesso do backup confirmado no ItaúMon
EXCEÇÕES
Casos complexos e sem correção autorizada seguem para operação

## Slide 2
01 | Escopo e fronteiras do MVP
Definições preliminares baseadas no KB e nos alinhamentos com Eduardo
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
02
Objetivo
Tratamento fim a fim de falhas de backup elegíveis
Origem / retorno
ServiceNow (incidente) e ItaúMon (backup)
Execução
Ansible Automation Platform; inventário e credenciais Cisco
Plataformas
IOS primeiro; IOS-XE, IOS-XR, NX-OS, ASA por homologação
Correção candidata
Habilitação SCP quando desabilitado, com aprovação e guardrails
Fora do MVP
GMUD complexa, rotas em massa, falha física, exclusão de arquivos
Fechamento
Somente após nova tentativa e confirmação objetiva de sucesso

## Slide 3
02 | Fluxo AAP — decisões e evidências
Vermelho = encaminhar sem encerramento • Verde = backup comprovadamente concluído
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
03
1 INCIDENTE
Receber número, hostname, IP, CI
2 CONECTIVIDADE
Ping, SSH e login (TACACS/offline)
3 DIAGNÓSTICO
SCP habilitado? Flash suficiente?
4 BACKUP
Solicitar tentativa via API ItaúMon
5 RESULTADO
Consultar status e data do backup
FALHA / NÃO ELEGÍVEL
• Falha de rede, SSH ou credencial
• CHG/incidente recente como contexto
• Espaço insuficiente ou correção não autorizada
• Evidências + encaminhamento (sem encerrar)
SUCESSO VALIDADO
• Se primeira tentativa falhar: avaliar SCP
• Corrigir somente se elegível/autorizado
• Repetir backup e confirmar conclusão
• Atualizar causa, solução e encerrar incidente
A sequência exata de checagens e a API de retorno ainda dependem de validação técnica.

## Slide 4
03 | Refinamento do Eduardo — conectividade
Acessibilidade e autenticação são diagnósticos distintos; não presumir causa raiz
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
04
PING / SSH
Validar alcance de rede e sessão SSH. Se falhar, buscar histórico recente de incidente e CHG no CI/ambiente.
LOGIN TACACS / OFFLINE
Consultar método cadastrado no ItaúMon; validar credencial correta. Falha de login não equivale a host indisponível.
ACESSO OK
Checar configuração do serviço SCP e espaço livre em flash/disco, com comandos adequados a cada SO.
ACESSO NÃO OK
Registrar classificação e evidências; não corrigir problemas físicos, senhas compartilhadas ou mudanças complexas.

## Slide 5
04 | Regras operacionais e limites
Ações seguras, rastreáveis e previamente aprovadas
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
05
AUTOMATIZAR NO MVP
• Inventário e plataforma
• Ping / SSH / login
• Diagnóstico SCP / espaço
• Solicitar e acompanhar backup
• Correção SCP autorizada
• Evidências e encerramento condicionado
DIAGNOSTICAR / ENCAMINHAR
• Falha física ou acesso
• Falha de credencial
• Flash sem espaço (sem deletar)
• Mudança recente correlata
• Backup ainda falhando
• Cenários fora do padrão
EVOLUÇÃO POSTERIOR
• CHGs e incidentes correlatos
• Remediação de rotas simples
• Ampliação por plataforma
• Regras por criticidade
• Cobertura de outras causas
• Melhoria da observabilidade

## Slide 6
05 | Dependências a levantar
Itens que podem bloquear implementação, testes E2E ou encerramento
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
06
AAP / INVENTÁRIO
Hosts Cisco por SO; conectividade; EE e collections; credenciais e privilégio
ITAÚMON
API de solicitação; autenticação; payload; polling; status e data; cadastro TACACS/offline
SERVICENOW
Gatilho de incidente; leitura de CI e histórico; permissões; work notes; resolução/fechamento
OPERAÇÃO / SEGURANÇA
Critérios de elegibilidade; autorização para configurar SCP; limites de flash; janelas/freeze
TESTES
Hosts de laboratório; incidentes controlados; sucesso, timeout, falha e idempotência

## Slide 7
06 | Plano de entrega e próximos passos
Planejamento indicativo; sujeito a acessos, integrações e freeze
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
07
SPRINT 2 | BASE
Inventário Cisco; EE/collections; credenciais; classificação de acesso; contrato ServiceNow e prova de API ItaúMon.
SPRINT 3 | LÓGICA
Diagnóstico IOS; regras SCP/flash; remediação controlada; nova tentativa e consulta de resultado.
SPRINT 4 | E2E
Fluxo de incidentes, evidências, estados, testes negativos e positivos, homologação e documentação.
GATE DE PRODUÇÃO: nenhuma alteração ou resolução automática sem regras aprovadas e testes E2E.

## Slide 8
07 | Decisões em aberto e handoff
Perguntas que devem acompanhar o trabalho durante a ausência da responsável
R4 2026 • Discovery técnico • 22/10/2026
08
1. API ItaúMon: como solicitar backup, consultar job, interpretar sucesso e evitar duplicidade?
2. Login: há consulta ao método TACACS/offline por API? Qual credencial de automação?
3. ServiceNow: quem fornece acesso de leitura, atualização e resolução? Qual política P1–P5?
4. SCP: em quais plataformas é seguro habilitar? Há aprovação de escrita e rollback?
5. Flash: qual mínimo por plataforma? Qual equipe recebe insuficiência de espaço?
6. CHG/incidente: consulta é mandatória ou enriquecimento opcional? Qual janela temporal?